## Feuil1
Date | Day | Burned Down |  | Balance |  | Daily Completed | ID | Tasks | Days Required | Day done
|  | Planned | Actual | Planned | Actual |  |  | Conception
2017-06-21 | 0 |  |  | 27 | 27 |  | 1 | Diagramme de Use Cases | 0.5 | 1
2017-06-22 | 1 | 2 | 1 | 25 | 26 | 1 | 2 | Diagrammes d'activités | 0.5 | 1
2017-06-23 | 2 | 5 | 6 | 20 | 20 | 6 | 3 | Diagramme de composants | 0.5 | 2
2017-06-24 | 3 | 6 | 5 | 14 | 15 | 5 | 4 | Diagramme de classes | 0.5 | 2
2017-06-25 | 4 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 5 | Diagramme de séquences | 0.5 | 3
2017-06-26 | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 3 |  | Plateforme .NET
2017-06-27 | 6 | 3 |  | 5 | 10 | 0 |  | Client lourd
2017-06-28 | 7 | 3 |  | 2 |  | 10 | 6 | File Manager | 2 | 4
2017-06-29 | 8 | 1 |  | 1 |  | 0 | 7 | Fonctionnalité d'authentification | 0.5 | 2
2017-06-30 | 9 | 1 |  | 0 |  | 0 | 8 | Fonctionnalité d'envoi des données au WebService | 2 | 2
[7 empty] | 9 | Affichage des résultats | 0.5 | 6
[7 empty] | 10 | Export en PDF | 1 | 9
Web Service
[7 empty] | 11 | Communication avec le client lourd | 1 | 2
[7 empty] | 12 | Authentification utilisateur | 1 | 3
[7 empty] | 13 | Décryptage des fichiers | 3 | 7
[7 empty] | 14 | Serialisation | 2 | 7
[7 empty] | 15 | Mise en place de l'observer-observable | 2 | 5
[7 empty] | 16 | Mise en place du publisher-subscriber | 2 | 8
Plateforme JAVA
[7 empty] | 17 | Gestion de la queue de données | 2 | 5
[7 empty] | 18 | Recherche dictionnaire | 3 | 7
[7 empty] | 19 | Mise en place Hibernate Web | 1 | 3
[7 empty] | 20 | Implémentation de l'observateur | 2 | 6
[7 empty] | 21 | Mise en place de l'application Web | 4 | 5
[7 empty] | 22 | Mise en place des BDD et des connexions | 1 | 3
[7 empty] | 23 | Mise en place hibernate JEE | 1 | 3
[7 empty] | 24 | Mise en place Web Service JEE SOAP | 1 | 3
[7 empty] | 25 | Gestion des patterns et du taux de confiance | 4 | 6
[7 empty] | 26 | Mise en place du login Web | 2 | 6
[7 empty] | 27 | Implémentation des requêtes SQL | 1 | 5